## Project
Total Project Tracking
Information in the columns A-E are filled in the project initiation; columns F-J to be filled by the end of each development iteration
# | Screen/Function | Feature | Actor | Screen/Function Description | In Charge | Status | Actual | Updated | Update Details
1 | Lên ý tưởng dự án | Planning | Team | Xác định định hướng và mục tiêu cho sản phẩm, nhóm người dùng chính. | Team | Done | Iter0 | Iter0 | Hoàn thành tài liệu định hướng ban đầu.
2 | Phân tích nhu cầu người dùng | Research | Team | Khảo sát hành vi và kỳ vọng của người dùng qua phân tích thị trường. | Team | Done | Iter0 | Iter0 | Tổng hợp nhu cầu người dùng và phân loại theo ưu tiên.
3 | Xác định phạm vi sản phẩm (Scope) | Scope Definition | Team | Xác định ranh giới tính năng, vai trò, chức năng có trong MVP. | Team | Done | Iter0 | Iter0 | Xác lập giới hạn chức năng và viết Product Scope.
4 | Vẽ Use Case Diagram | Requirements | Team | Xác định hành vi hệ thống và các actor tương tác. | Team | Done | Iter1 | Iter1 | Vẽ Use Case chi tiết cho toàn hệ thống.
5 | Phân tích ERD | Database | Team | Thiết kế các thực thể chính và mối quan hệ giữa chúng. | Team | Done | Iter1 | Iter1 | Tạo ERD đầy đủ với liên kết PK, FK.
6 | Thiết kế sơ bộ database | Database | Team | Tạo mô hình logic và vật lý (logical & physical schema). | Team | Done | Iter1 | Iter1 | Chuẩn hóa bảng, loại bỏ dư thừa dữ liệu.
7 | Vẽ Screen Flow | UX | Team | Sơ đồ thể hiện trình tự điều hướng giữa các màn hình. | Team | Done | Iter1 | Iter1 | Vẽ flow cho toàn bộ hành trình người dùng.
8 | Lên khung giao diện (wireframe) | UI Design | Team | Thiết kế giao diện cơ bản giúp hình dung layout và chức năng. | Team | Done | Iter1 | Iter1 | Tạo wireframe bằng Figma.
9 | Viết test case | Testing | Team | Tạo danh sách các ca kiểm thử cho từng chức năng hệ thống. | Team | Doing | Iter5 | Iter5 | Viết test case thủ công cho từng màn hình.
10 | Manual & automated testing | Testing | Team | Thực hiện kiểm thử tay và tích hợp kiểm thử tự động. | Team | To Do | Iter5 | Iter5 | Chuẩn bị Selenium cho phần đăng nhập.
11 | Xử lý bug cuối cùng | Bug Fixing | Team | Sửa lỗi trong quá trình kiểm thử và phản hồi từ người dùng thử. | Team | To Do | Iter5 | Iter5 | Danh sách lỗi đang được QA cập nhật.
12 | Tối ưu hiệu năng | Optimization | Team | Tối ưu tốc độ truy vấn, tải trang, UX trải nghiệm. | Team | To Do | Iter5 | Iter5 | Đánh giá tốc độ phản hồi hiện tại.
13 | Triển khai staging/production | Deployment | Team | Đưa hệ thống lên môi trường chạy thật. | Team | To Do | Iter5 | Iter5 | Chuẩn bị tài liệu triển khai & backup.
14 | Sign In Page | Authentication | Student, Business, Admin | Trang đăng nhập hệ thống với xác thực email và phân quyền. | Kiệt | Done | Iter2 | Iter2 | Đã hoàn thiện chức năng đăng nhập.
15 | Register Page | Authentication | Guest | Đăng ký tài khoản mới với vai trò Guest (Student/Business). | Huy | Doing | Iter2 | Iter2 | Đã xác minh xác thực email khi đăng ký.
16 | Home Page | Main & Introduction | All roles | Bảng điều khiển chính hiển thị công việc, thông báo, thống kê. | Huân | Updated | Iter2 | Iter3 | Bổ sung thống kê tùy theo vai trò người dùng.
17 | Search Page | Job Search & Listings | All roles | Tìm kiếm công việc hoặc freelancer với các bộ lọc nâng cao. | Huy | Doing | Iter2 | Iter4 | Đã tích hợp bộ lọc kỹ năng và địa điểm.
18 | Create Job Post Page | Job Management | Business | Cho phép doanh nghiệp tạo và đăng dự án ngắn hạn. | Tân | To Do | Iter2 | Iter4 | Đang triển khai form tạo dự án mới.
19 | Personal Profile Page | Profile | Student, Business | Xem hồ sơ cá nhân, kỹ năng, dự án đã tham gia. | Vy | To Do | Iter4 | None | Thiết kế UI xong, đang chờ API.
20 | Wallet Page | Payments | Student, Business | Quản lý ví điện tử: nạp tiền, rút tiền. | Huy | Doing | Iter3 | None | Tích hợp ví PayOS đang thử nghiệm.
21 | Transaction History Page | Financial Tracking | Student, Business | Hiển thị các giao dịch tài chính và hỗ trợ lọc, xuất file. | Huân | Done | Iter2 | Iter3 | Đã xuất file PDF và lọc ngày.
22 | Admin Dashboard Page | Admin Control | Admin | Trang quản trị hệ thống, thống kê và kiểm soát người dùng. | Kiệt | Updated | Iter1 | Iter2 | Bổ sung số lượng user đang hoạt động.
23 | Moderator Dashboard Page | Moderation | Moderator | Trang quản lý báo cáo, kiểm duyệt, và điều hành của moderator. | Tân | Updated | Iter2 | Iter3 | Thêm biểu đồ hoạt động và xử lý báo cáo.
24 | Project Detail Page | Project Browsing | All roles | Trang chi tiết dự án bao gồm mô tả, yêu cầu kỹ năng và mức lương. | Vy | To Do | Iter4 | None | Thiết kế UI, chưa tích hợp API.
25 | Apply to Project Page | Application | Student | Sinh viên điền cover letter và đề xuất mức lương để ứng tuyển. | Tân | Doing | Iter3 | Iter4 | Đã có form và gửi dữ liệu, đang xử lý validate.
26 | Student Application List | Student Job Management | Student | Sinh viên theo dõi danh sách các dự án đã ứng tuyển. | Huy | To Do | Iter4 | None | Chờ backend cung cấp API danh sách.
27 | Business Applicant View | Business Candidate Management | Business | Doanh nghiệp xem danh sách ứng viên đã ứng tuyển dự án của họ. | Huân | Done | Iter2 | Iter3 | Đã tích hợp filter ứng viên theo kỹ năng.
28 | Rating and Review Page | Feedback | Student, Business | Chức năng đánh giá và phản hồi sau khi dự án hoàn tất. | Vy | Updated | Iter3 | Iter4 | Đã thêm lựa chọn điểm và bình luận.
29 | Report User Page | Abuse Reporting | All roles | Cho phép người dùng báo cáo hành vi sai phạm hoặc spam. | Kiệt | To Do | Iter4 | None | Form báo cáo hiển thị, chưa xử lý logic.
30 | Notification Center | Notification | All roles | Hiển thị thông báo hệ thống và tương tác quan trọng. | Tân | Doing | Iter3 | Iter4 | Giao diện hiển thị real-time thông báo.
31 | Chat Message Interface | Messaging | All roles | Giao diện nhắn tin giữa doanh nghiệp và sinh viên. | Huy | Doing | Iter3 | None | Đang kết nối WebSocket để nhắn tin.
32 | Admin User Management | Admin Control | Admin | Quản lý tài khoản người dùng, trạng thái và vai trò. | Vy | Done | Iter1 | Iter2 | Đã phân quyền chỉnh sửa và khóa tài khoản.
33 | Moderator Report Resolution | Moderation | Moderator | Giải quyết báo cáo và phản hồi với người dùng. | Kiệt | Updated | Iter2 | Iter3 | Thêm chức năng phản hồi và đánh dấu hoàn tất.
34 | Category Management | Admin Control | Admin | Trang quản lý danh mục chính và phụ, dùng cho phân loại dự án. | Vy | Updated | Iter4 | Iter4 | Thêm phân quyền tạo/xoá danh mục.
35 | Skill Tagging | Profile | Student, Business | Gắn kỹ năng liên quan cho user để hệ thống đề xuất phù hợp. | Kiệt | Doing | Iter4 | None | Cho phép chọn nhiều kỹ năng qua auto-suggest.
36 | Student Profile Edit | Profile | Student | Sinh viên cập nhật thông tin cá nhân và học vấn. | Vy | Updated | Iter4 | Iter4 | Cập nhật UI mới cho sinh viên.
37 | Business Profile Edit | Profile | Business | Doanh nghiệp cập nhật thông tin công ty và ngành nghề. | Huy | Doing | Iter4 | Iter4 | Đồng bộ logo và ngành nghề hiển thị.
38 | Password Reset Page | Authentication | All roles | Trang nhập email và đặt lại mật khẩu qua OTP. | Huân | To Do | Iter2 | None | Chưa xử lý gửi email OTP.
39 | FAQ Page | Support | All roles | Câu hỏi thường gặp và cách giải quyết sự cố phổ biến. | Tân | Done | Iter4 | Iter4 | Đã thêm 10 câu hỏi thường gặp.
40 | Terms & Conditions Page | Legal | All roles | Trang hiển thị điều khoản sử dụng dịch vụ. | Vy | Done | Iter4 | None | Hiển thị nội dung điều khoản từ backend.
41 | Privacy Policy Page | Legal | All roles | Trang trình bày chính sách bảo mật dữ liệu người dùng. | Vy | Done | Iter4 | None | Nội dung chính sách được cập nhật hàng quý.
42 | Wallet Top-up Page | Payments | Student, Business | Cho phép nạp tiền vào ví bằng nhiều phương thức. | Vy | Doing | Iter4 | Iter4 | Tích hợp ví VNPAY và Momo.
43 | Wallet Withdrawal Page | Payments | Student, Business | Cho phép rút tiền về tài khoản ngân hàng. | Huân | To Do | Iter4 | None | Đang kiểm tra định dạng số tài khoản.
44 | Application Cancel Page | Application | Student | Hủy ứng tuyển dự án trước khi được chấp nhận. | Tân | To Do | Iter3 | None | Cho phép huỷ nếu chưa bị duyệt.
45 | Job Edit Page | Job Management | Business | Chỉnh sửa bài đăng tuyển dụng của doanh nghiệp. | Huy | Doing | Iter2 | Iter4 | Bổ sung upload file mô tả.
46 | System Log Viewer | Admin Control | Admin | Xem nhật ký hệ thống, thao tác người dùng quan trọng. | Huân | Updated | Iter4 | Iter4 | Chức năng lọc theo thời gian hoạt động.
47 | Transaction Export Page | Financial Tracking | Student, Business | Xuất dữ liệu giao dịch dưới dạng Excel/PDF. | Huy | Done | Iter4 | Iter4 | Cho phép chọn khoảng ngày khi export.
48 | User Avatar Upload | Profile | Student, Business | Tải ảnh đại diện cá nhân lên hệ thống. | Kiệt | Done | Iter4 | Iter4 | Tối ưu hoá upload ảnh và preview ảnh đại diện.

## Iter0
Iteration Tracking - Iteration 0
Information in the columns A-F must be provided as the planned scope for the iteration
Columns B-D are copied from the sheet Product
Columns E-J are updated/filled by the end of the iteration
# | Screen / Function | Feature | Screen/Function Description | In Charge | Status | SRS | SDS | Notes
1 | Lên ý tưởng dự án | Planning | Xác định định hướng và mục tiêu cho sản phẩm, nhóm người dùng chính. | Team | Done | II.1 | II.1
2 | Phân tích nhu cầu người dùng | Research | Khảo sát hành vi và kỳ vọng của người dùng qua phân tích thị trường. | Team | Done | II.1 | II.1
3 | Xác định phạm vi sản phẩm (Scope) | Scope Definition | Xác định ranh giới tính năng, vai trò, chức năng có trong MVP. | Team | Done | II.1 | II.1

## Iter1
Iteration Tracking - Iteration 1
Information in the columns A-F must be provided as the planned scope for the iteration
Columns B-D are copied from the sheet Product
Columns E-J are updated/filled by the end of the iteration
# | Screen / Function | Feature | Screen/Function Description | In Charge | Status | SRS | SDS | Notes
1 | Vẽ Use Case Diagram | Requirements | Xác định hành vi hệ thống và các actor tương tác. | Team | Done | II.2 | II.2
2 | Phân tích ERD | Database | Thiết kế các thực thể chính và mối quan hệ giữa chúng. | Team | Done | II.3 | II.3
3 | Thiết kế sơ bộ database | Database | Tạo mô hình logic và vật lý (logical & physical schema). | Team | Done | II.3 | II.3
4 | Vẽ Screen Flow | UX | Sơ đồ thể hiện trình tự điều hướng giữa các màn hình. | Team | Done | II.4 | II.4
5 | Lên khung giao diện (wireframe) | UI Design | Thiết kế giao diện cơ bản giúp hình dung layout và chức năng. | Team | Done | II.5 | II.5

## Iter2
Iteration Tracking - Iteration 2
Information in the columns A-F must be provided as the planned scope for the iteration
Columns B-D are copied from the sheet Product
Columns E-J are updated/filled by the end of the iteration
# | Screen / Function | Feature | Screen/Function Description | In Charge | Status | SRS | SDS | Notes
1 | Home Page | Main & Introduction | Bảng điều khiển chính hiển thị công việc, thông báo, thống kê. | Huân | Updated | III.2 | III.2
2 | Transaction History Page | Financial Tracking | Hiển thị các giao dịch tài chính và hỗ trợ lọc, xuất file. | Huân | Done | III.5 | III.5
3 | Moderator Dashboard Page | Moderation | Trang quản lý báo cáo, kiểm duyệt, và điều hành của moderator. | Tân | Updated | III.6 | III.6
4 | Business Applicant View | Business Candidate Management | Doanh nghiệp xem danh sách ứng viên đã ứng tuyển dự án của họ. | Huân | Done | III.4 | III.4
5 | Moderator Report Resolution | Moderation | Giải quyết báo cáo và phản hồi với người dùng. | Vy | Updated | III.6 | III.6
6 | Category Management | Admin Control | Trang quản lý danh mục chính và phụ, dùng cho phân loại dự án. | Vy | Updated | III.6 | III.6
7 | System Log Viewer | Admin Control | Xem nhật ký hệ thống, thao tác người dùng quan trọng. | Vy | Updated | III.6 | III.6
8 | Transaction Export Page | Financial Tracking | Xuất dữ liệu giao dịch dưới dạng Excel/PDF. | Huy | Done | III.5 | III.5

## Iter3
Iteration Tracking - Iteration 3
Information in the columns A-F must be provided as the planned scope for the iteration
Columns B-D are copied from the sheet Product
Columns E-J are updated/filled by the end of the iteration
# | Screen / Function | Feature | Screen/Function Description | In Charge | Status | SRS | SDS | Notes
1 | Apply to Project Page | Application | Sinh viên điền cover letter và đề xuất mức lương để ứng tuyển. | Tân | Doing | III.3 | III.3
2 | Student Application List | Student Job Management | Sinh viên theo dõi danh sách các dự án đã ứng tuyển. | Huy | To Do | III.4 | III.4
3 | Rating and Review Page | Feedback | Chức năng đánh giá và phản hồi sau khi dự án hoàn tất. | Vy | Updated | III.7 | III.7
4 | Notification Center | Notification | Hiển thị thông báo hệ thống và tương tác quan trọng. | Tân | Doing | III.8 | III.8
5 | Chat Message Interface | Messaging | Giao diện nhắn tin giữa doanh nghiệp và sinh viên. | Huy | Doing | III.8 | III.8
6 | Application Cancel Page | Application | Hủy ứng tuyển dự án trước khi được chấp nhận. | Tân | To Do | III.3 | III.3
7 | Job Edit Page | Job Management | Chỉnh sửa bài đăng tuyển dụng của doanh nghiệp. | Huy | Doing | III.3 | III.3

## Iter4
Iteration Tracking - Iteration 4
Information in the columns A-F must be provided as the planned scope for the iteration
Columns B-D are copied from the sheet Product
Columns E-J are updated/filled by the end of the iteration
# | Screen / Function | Feature | Screen/Function Description | In Charge | Status | SRS | SDS | Notes
1 | Personal Profile Page | Profile | Xem hồ sơ cá nhân, kỹ năng, dự án đã tham gia. | Vy | To Do | III.4 | III.4
2 | Report User Page | Abuse Reporting | Cho phép người dùng báo cáo hành vi sai phạm hoặc spam. | Kiệt | To Do | III.7 | III.7
3 | Admin User Management | Admin Control | Quản lý tài khoản người dùng, trạng thái và vai trò. | Huân | Done | III.6 | III.6
4 | Skill Tagging | Profile | Gắn kỹ năng liên quan cho user để hệ thống đề xuất phù hợp. | Kiệt | Doing | III.4 | III.4
5 | Student Profile Edit | Profile | Sinh viên cập nhật thông tin cá nhân và học vấn. | Vy | Updated | III.4 | III.4
6 | Business Profile Edit | Profile | Doanh nghiệp cập nhật thông tin công ty và ngành nghề. | Huy | Doing | III.4 | III.4
7 | FAQ Page | Support | Câu hỏi thường gặp và cách giải quyết sự cố phổ biến. | Tân | Done | III.9 | III.9
8 | Terms & Conditions Page | Legal | Trang hiển thị điều khoản sử dụng dịch vụ. | Huy | Done | III.9 | III.9
9 | Privacy Policy Page | Legal | Trang trình bày chính sách bảo mật dữ liệu người dùng. | Tân | Done | III.9 | III.9
10 | Wallet Top-up Page | Payments | Cho phép nạp tiền vào ví bằng nhiều phương thức. | Vy | Doing | III.5 | III.5
11 | Wallet Withdrawal Page | Payments | Cho phép rút tiền về tài khoản ngân hàng. | Huân | To Do | III.5 | III.5
12 | User Avatar Upload | Profile | Tải ảnh đại diện cá nhân lên hệ thống. | Kiệt | Done | III.4 | III.4

## Iter5
Iteration Tracking - Iteration 5
Information in the columns A-F must be provided as the planned scope for the iteration
Columns B-D are copied from the sheet Product
Columns E-J are updated/filled by the end of the iteration
# | Screen / Function | Feature | Screen/Function Description | In Charge | Status | SRS | SDS | Notes
1 | Viết test case | Testing | Tạo danh sách các ca kiểm thử cho từng chức năng hệ thống. | Team | Doing | IV.1 | IV.1
2 | Manual & automated testing | Testing | Thực hiện kiểm thử tay và tích hợp kiểm thử tự động. | Team | To Do | IV.2 | IV.2
3 | Xử lý bug cuối cùng | Bug Fixing | Sửa lỗi trong quá trình kiểm thử và phản hồi từ người dùng thử. | Team | To Do | IV.2 | IV.2
4 | Tối ưu hiệu năng | Optimization | Tối ưu tốc độ truy vấn, tải trang, UX trải nghiệm. | Team | To Do | IV.3 | IV.3
5 | Triển khai staging/production | Deployment | Đưa hệ thống lên môi trường chạy thật. | Team | To Do | IV.4 | IV.4